## Giai đoạn 2
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 02 - GIAI ĐOẠN 2 “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM, XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN ĐỂ SẢN XUẤT ĐÈN LED NLMT THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT MÁI NHÀ TÍCH HỢP IOT”
Đề tài | STT | Các nội dung, công việc | Phân công nhân sự | Kết quả | Tiến độ đã đăng ký | Tiến độ điều chỉnh | Tiến độ triển khai đến 24/5
Đề tài 18 |  | 1/ Tên đề tài 18: Nghiên cứu xây dựng thiết kế quy trình công nghệ làm cơ sở để đầu tư và chế tạo dây chuyền đóng gói pin lưu trữ sử dụng công nghệ tiên tiến (Robot), ứng dụng sản xuất đèn NLMT thông minh & hệ thống điện NLMT mái nhà 2/ Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hoàng Kiên (chuyên gia:GS.TS Dương Ngọc Huyền/ PGS.TS Vũ Doãn Miên và 02 thành viên tham gia) |  |  |  |  | Chưa bố trí được lịch thảo luận với chủ nhiệm đề tài Đang tập trung triển khai cho bài thi SÁNG TẠO KỸ THUẬT HN lần thứ 2
Đề tài 18 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ
Đề tài 18 | 1 | Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan công nghệ đóng gói pin lưu trữ Li
Đề tài 18 |  | CV 1.1: Nghiên cứu đặc điểm của pin Lithium: phân loại, cấu trúc |  | Báo cáo chuyên đề
Đề tài 18 |  |  |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 18 |  | CV 1.2: Nghiên cứu phân loại công đoạn và thông số kỹ thuật của quy trình công nghệ đóng gói pin Lithium.
Đề tài 18 |  |  |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 18 | 2 | Nội dung 2 Nghiên cứu vật tư, thiết bị và điều kiện công nghệ đóng gói |  | Báo cáo chuyên đề
Đề tài 18 |  | CV 2.1: Vật tư, thiết bị sử dụng trong quy trình đóng gói pin Lithium. |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 18 |  | CV 2.2: Quy trình và điều kiện công nghệ trong một dây chuyền đóng gói pin Lithium |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 18 |  | CV 2.3: Nghiên cứu thiết kế mô hình dây chuyền đóng gói pin quy mô nhỏ ứng dụng cho đèn LED chiếu sáng NLMT
Đề tài 18 | 3 | Nội dung 3 Đánh giá và khuyến nghị |  | Báo cáo đánh giá khả thi và đề xuất
Đề tài 18 |  | CV 3.1: Đánh giá năng lực sản xuất pin Lithium trên thế giới và Việt Nam |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 18 |  | CV 3.2: Đánh giá khả thi và khuyến nghị về đầu tư dây chuyền đóng gói pin Lithium |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 19 |  | 1/ Tên đề tài 19: Nghiên cứu xây dựng thiết kế quy trình công nghệ làm cơ sở để đầu tư và chế tạo dây chuyền đóng gói tấm pin NLMT ( Solar panel) hiệu suất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến (Robot và AI), ứng dụng sản xuất đèn NLMT thông minh & hệ thống điện NLMT mái nhà 2/ Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hoàng Kiên (chuyên gia:GS.TS Dương Ngọc Huyền/ PGS.TS Vũ Doãn Miên và 02 thành viên tham gia) |  |  |  |  | Chưa bố trí được lịch thảo luận với chủ nhiệm đề tài Đang tập trung triển khai cho đề tài 01, 15
Đề tài 19 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ
Đề tài 19 | 1 | Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan công nghệ đóng gói tấm NLMT |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 19 |  |  |  | Báo cáo chuyên đề
Đề tài 19 |  | CV 1.1: Nghiên cứu đặc điểm của tấm NLMT: phân loại, cấu trúc
Đề tài 19 |  | CV 1.2: Nghiên cứu phân loại công đoạn và thông số kỹ thuật của quy trình công nghệ đóng gói tấm NLMT.
Đề tài 19 | 2 | Nội dung 2: Nghiên cứu vật tư, thiết bị và điều kiện công nghệ đóng gói |  |  | 11/2024-09/2025
Đề tài 19
Đề tài 19 |  | CV 2.1: Vật tư, thiết bị sử dụng trong quy trình đóng gói tấm NLMT.
Đề tài 19 |  | CV 2.2: Quy trình và điều kiện công nghệ trong dây chuyền đóng gói tấm NLMT
Đề tài 19 | 3 | Nội dung 3: Đánh giá và khuyến nghị |  | Báo cáo đánh giá khả thi và đề xuất | 11/2024-09/2025
Đề tài 19 |  | CV 3.1: Đánh giá năng lực sản xuất tấm NLMT trên thế giới và Việt Nam
Đề tài 19 |  | CV 3.2. Đánh giá khả thi và khuyến nghị về đầu tư dây chuyền sản xuất tấm NLMT
Đề tài 13 |  | 1/ Tên đề tài 13: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ chuyển đổi công suất độc lập hiệu suất cao (DC-AC) trong hệ thống NLMT, công suất 2-7kW, tích hợp IoT & hệ thống/thiết bị quản lý năng lượng thông minh, sử dụng trong hệ thống điện NLMT mái nhà và ứng dụng trong lĩnh vực Smart Home, Smart Farm. 2/ Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hiệu 3/ Thành viên chính: Lê Văn Cương (TTRDCS), Cao Viết Long, Trình Hùng Nam, Bùi Đức Tuân, Giang Văn Đồng, Nguyễn Minh Nghĩa, Lê Đức Chính
Đề tài 13 | STT | Các nội dung, công việc | Phân công nhân sự | Kết quả | Tiến độ đã đăng ký | Tiến độ điều chỉnh
Đề tài 13 | 1 | Nội dung 1 : Nghiên cứu, tìm hiểu về bộ biến tần (Inverter) độc lập trong và ngoài nước. | Cương |  | 31/03/2025 | Đã triển khai => Chưa xây dựng báo cáo | Đã triển khai => Chưa xây dựng báo cáo
Đề tài 13 |  | Công việc 1.1: Nghiên cứu, tìm hiểu tổng hợp lý thuyết và tài liệu kỹ thuật về inverter độc lập. | Cương | Hiểu, nắm rõ nguyên lý hoạt động và vận hành Cấu tạo phần lõi | 15/01/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 1.2: Phân tích và đánh giá các sản phẩm inverter thực tế từ 2kW đến 7kW | Cương | Có được các thông tin, yêu cầu đầu vào thiết kế | 31/3/2025
Đề tài 13 | 2 | Nội dung 2: Nghiên cứu, thiết kế sơ đồ khối chức năng phần cứng cho cho Inverter độc lập. | Cương |  | 2025-10-04 | Đã triển khai => Chưa xây dựng báo cáo | Đã triển khai => Chưa xây dựng báo cáo
Đề tài 13 |  | Công việc 2.1: Nghiên cứu, xác định yêu cầu kỹ thuật và thông số đầu vào/đầu ra cho Inverter độc lập. | Cương | Báo cáo | 2025-02-04
Đề tài 13 |  | Công việc 2.2: Nghiên cứu phân tích và thiết kế các thành phần chính trong sơ đồ khối phần cứng của Inverter độc lập. | Cương | Có được sơ đồ khối | 2025-05-04
Đề tài 13 |  | Công việc 2.3: Nghiên cứu, thiết kế sơ đồ khối tổng thể của Inverter độc lập | Cương | Có được sơ đồ khối | 2025-10-04
Đề tài 13 | 3 | Nội dung 3: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và thiết kế nguyên lý cho Inverter độc lập | Cương | Báo cáo giải pháp lựa chọn và Nguyên lý thực hiện | 2025-05-05 | Đã triển khai => Chưa xây dựng báo cáo | Đã triển khai => Chưa xây dựng báo cáo
Đề tài 13 |  | Công việc 3.1: Nghiên cứu và so sánh các giải pháp thiết kế Inverter độc lập | Cương | Báo cáo | 15/04/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 3.2: Lựa chọn nguyên lý mạch và linh kiện chính cho từng khối chức năng | Cương | Báo cáo | 20/04/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 3.3: Thiết kế nguyên lý mạch (Schematic Design) cho inverter độc lập | Cương | Sơ đồ nguyên lý | 2025-05-05
Đề tài 13 | 4 | Nội dung 4: Tính toán, phân tích, lựa chọn các linh kiện, vật tư đáp ứng yêu cầu thiết kế và liên hệ đặt mua số lượng nhỏ cho mẫu T0. | Cương | Báo cáo | 15/05/2025 | Đã có | Đã có
Đề tài 13 |  | Công việc 4.1: Tính toán và lựa chọn linh kiện, vật tư phù hợp với yêu cầu thiết kế inverter độc lập | Cương | Báo cáo tính toán lựa chọn linh kiện cho Inverter độc lập | 2025-10-05
Đề tài 13 |  | Công việc 4.2: Phân tích lựa chọn và liên hệ nhà cung cấp và đặt mua linh kiện, vật tư với số lượng nhỏ cho mẫu T0 | Cương | Báo cáo phân tích và lựa chọn nhà cung cấp | 15/05/2025
Đề tài 13 | 5 | Nội dung 5: Nghiên cứu, thiết kế Layout bố trí linh kiện và đặt mạch PCB | Cương |  | 15/06/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 5.1: Nghiên cứu, thiết kế Layout và bố trí linh kiện trên PCB | Cương | Bản vẽ thiết kế | 2025-10-06 | Đã có | Đã có
Đề tài 13 |  | Công việc 5.2: Đặt hàng chế tạo mạch in lô nhỏ T0 và kiểm tra mạch PCB mẫu. | Cương | Mạch in | 15/06/2025 | Đã có | Đã có
Đề tài 13 | 6 | Nội dung 6: Triển khai lắp ráp mạch thử nghiệm | Cương |  | 20/06/2025 | 20/05/2025 | - Các khối AC-DC, DC-DC, nguồn nuôi tổng đã lắp mạch thử nghiệm. => Triển khai chạy thử nghiệm trong tuần tới từ 26/5 - Đang học code và thử nghiệm trên dòng MCU mới TI stm32f28P650 - Màn hình hiển thị - giao tiếp đã đặt mạch pcb và đặt linh kiện mẫu
Đề tài 13 |  | Công việc 6.1: Lắp mạch thử nghiệm cho khối 2 chiều buck+boost DC-DC | Long | Có mạch để thử nghiệm | 16/06/2025 | 20/05/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 6.2: Lắp mạch thử nghiệm cho khối chuyển đổi 2 chiều DC-AC + AC-DC | Cương | Có mạch để thử nghiệm | 17/06/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 6.3: Lắp mạch thử nghiệm cho khối chuyển đổi AC-AC (Mạch lọc) | Đồng, Tuân | Có mạch để thử nghiệm | 17/06/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 6.4: Lắp mạch thử nghiệm cho khối MPPT | Tuân, Nghĩa | Có mạch để thử nghiệm | 18/06/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 6.5: Lắp mạch thử nghiệm cho khối bảo vệ | Cương | Có mạch để thử nghiệm | 18/06/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 6.6: Thiết kế và Lắp mạch thử nghiệm cho khối giao tiếp, truyền thông, Iot | Hùng Nam | Có mạch để thử nghiệm | 19/06/2025 | 30/5 19/6
Đề tài 13 |  | Công việc 6.7: Thiết kế và Lắp mạch thử nghiệm cho khối hiển thị | Hùng Nam | Có mạch để thử nghiệm | 19/06/2025 | 30/5 19/6
Đề tài 13 |  | Công việc 6.8: Lắp mạch thử nghiệm cho khối điều khiển trung tâm | Cương | Có mạch để thử nghiệm | 20/06/2025 | 20/05/2025
Đề tài 13 | 7 | Nội dung 7: Thiết kế Triển khai lập trình firmware cho inverter độc lập |  |  | 30/08/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 7.1: Xây dựng lưu đồ thuật toán |  | Lưu đồ thuật toán | 22/06/2025 | 2025-01-06
Đề tài 13 |  | Công việc 7.2: Lập trình điều khiển cho khối 2 chiều buck+boost DC-DC | Long | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 25/06/2025 | 15/07/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 7.3: Lập trình điều khiển cho khối chuyển đổi 2 chiều DC-AC + AC-DC | Cương | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 30/06/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 7.4: Lập trình điều khiển cho khối chuyển đổi AC-AC (Mạch lọc) | Đồng, Tuân | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 2025-02-07
Đề tài 13 |  | Công việc 7.5: Lập trình điều khiển cho khối MPPT | Tuân, Nghĩa | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 2025-07-07
Đề tài 13 |  | Công việc 7.6: Lập trình điều khiển cho khối bảo vệ | Cương | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 2025-10-07
Đề tài 13 |  | Công việc 7.7: Lập trình điều khiển cho khối giao tiếp, truyền thông, Iot | Hùng Nam | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 15/07/2025 | 30/08/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 7.8: Lập trình điều khiển cho khối hiển thị | Hùng Nam | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 18/07/2025 | 30/08/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 7.9: Lập trình điều khiển cho khối điều khiển trung tâm | Cương | Các chức năng điều khiển hoạt động đúng yêu cầu | 25/07/2025 | 15/07/2025
Đề tài 13 | 8 | Nội dung 8: Nghiên cứu, thiết kế cơ khí cho Inverter độc lập. | Chính | Bản vẽ thiết kế, mẫu vỏ in 3D | 2025-05-08 | 30/8/2025
Đề tài 13 | 9 | Nội dung 9: Hợp nhất các khối chức năng tạo thành bộ hoàn chỉnh – mẫu T0 | Team |  | 15/08/2025 | 30/8/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 9.1: Hợp nhất 8 khối chức năng với nhau. |  | Các khối chức năng liên kết với nhau vận hành đúng yêu cầu cả hệ thống | 15/08/2025 | 30/8/2025
Đề tài 13 | 10 | Nội dung 10: Tích hợp IOT và quản lý năng lượng | Team |  | 15/09/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 10.1: Tích hợp IOT và quản lý năng lượng trên hệ sinh thái Ralli Smart |  | Đồng bộ các dữ liệu lên hệ thống đầy đủ, chính xác. | 15/09/2025
Đề tài 13 | 11 | Nội dung 11: Thử nghiệm, Đánh giá tính năng, hoạt động vận hành | Team |  | 30/09/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 11.1: Thử nghiệm, Đánh giá tính năng, hoạt động vận hành tổng thể cả hệ thống |  | Các chức năng, tính năng hoạt động ổn định đúng theo yêu cầu | 30/09/2025
Đề tài 13 | 12 | Nội dung 12: Thử nghiệm – đánh giá chất lượng hoạt động thực tế. | Team |  | 25/12/2025
Đề tài 13 |  | Công việc 12.1: Thử nghiệm, đánh giá chất lượng hoạt động thực tế |  | Thử nghiệm thực tế đạt chất lượng yêu cầu | 25/12/2025
Đề tài 13 | 13 | Nội dung 13: Báo cáo tổng kết | Team | Báo cáo tổng kết | 30/12/2025
Đề tài 13 | 14 | Nội dung 14: Đặt sản xuất lô nhỏ - 20 bộ |  |  | 2026
Đề tài 13 |  | Công việc 14.1: Đặt sản xuất lô nhỏ - 20 bộ |  | Hoàn thiện sản xuất lô nhỏ - 20 bộ | 2026
Đề tài 14 |  | 1/ Tên đề tài 14: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ chuyển đổi công suất nối lưới hiệu suất cao (DC-AC) trong hệ thống NLMT, công suất 2kW, tích hợp IoT & hệ thống/thiết bị quản lý năng lượng thông minh, sử dụng trong hệ thống điện NLMT mái nhà và ứng dụng trong lĩnh vực Smart Home, Smart Farm. 2/ Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hiệu 3/ Thành viên chính: Ngô Văn Thưởng (TTRDCS)
Đề tài 14 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ
Đề tài 14 | 1 | Nội dung 1 : Nghiên cứu, tìm hiểu về bộ biến tần nối lưới trong và ngoài nước. |  | Hiểu được chức năng các khối, tính toán lựa chọn linh kiện, nguyên lý | 30/04/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 1.1: Nghiên cứu, tìm hiểu tổng hợp lý thuyết và tài liệu kỹ thuật về inverter nối lưới.
Đề tài 14 |  | Công việc 1.2: Phân tích và đánh giá các sản phẩm inverter thực tế từ 2kW đến 7kW
Đề tài 14 | 2 | Nội dung 2: Nghiên cứu, thiết kế sơ đồ khối chức năng phần cứng cho Inverter nối lưới công suất 2kW |  | Hiểu được chức năng các khối, lên được sơ đồ khối bộ biến tần hòa lưới 2kW | 30/06/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 2.1: Nghiên cứu, xác định yêu cầu kỹ thuật và thông số đầu vào/đầu ra cho Inverter nối lưới cho công suất 2kW
Đề tài 14 |  | Công việc 2.2: Nghiên cứu phân tích và thiết kế các thành phần chính trong sơ đồ khối phần cứng của Inverter nối lưới công suất 2kW.
Đề tài 14 |  | Công việc 2.3: Nghiên cứu, thiết kế sơ đồ khối tổng thể của Inverter nối lưới công suất 2kW
Đề tài 14 | 3 | Nội dung 3: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và thiết kế nguyên lý cho Inverter nối lưới công suất 2kW |  | Lên được thiết kế sơ đồ nguyên lý bộ biến tần hòa lưới 2kW | 30/07/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 3.1: Nghiên cứu và so sánh một số giải pháp thiết kế Inverter nối lưới 2kW
Đề tài 14 |  | Công việc 3.2: Lựa chọn nguyên lý mạch và linh kiện chính cho từng khối chức năng của inverter nối lưới công suất 2kW
Đề tài 14 |  | Công việc 3.3: Thiết kế nguyên lý mạch (Schematic Design) cho inverter nối lưới công suất 2kW
Đề tài 14 | 4 | Nội dung 4: Tính toán, phân tích, lựa chọn các linh kiện, vật tư đáp ứng yêu cầu thiết kế và liên hệ đặt mua số lượng nhỏ cho mẫu T0 cho inverter nối lưới 2kW |  | Tính toán xây dựng được hồ sơ thiết kế cuộn chặn, biến áp phù hợp | 30/08/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 4.1: Tính toán và lựa chọn linh kiện, cuộn chặn, biến áp vật tư phù hợp với yêu cầu thiết kế inverter nối lưới công suất 2kW
Đề tài 14 |  | Công việc 4.2: Phân tích lựa chọn và liên hệ nhà cung cấp và đặt mua linh kiện, vật tư và đặt hàng cuộn chặn, biến áp với số lượng nhỏ cho mẫu T0 |  | BOM list đặt vật tư cơ bản cho đề tài
Đề tài 14 | 5 | Nội dung 5: Nghiên cứu, thiết kế Layout bố trí linh kiện và đặt mạch PCB cho Inverter nối lưới 2kW |  | Mạch PCB đặt làm mẫu T0 | 30/09/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 5.1: Nghiên cứu, thiết kế Layout và bố trí linh kiện trên PCB
Đề tài 14 |  | Công việc 5.2: Đặt hàng chế tạo mạch in lô nhỏ T0 và kiểm tra mạch PCB mẫu.
Đề tài 14 | 6 | Nội dung 6: Triển khai lắp ráp mạch thử nghiệm |  |  | 30/10/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 6.1: Lắp mạch thử nghiệm cho khối buck+boost DC-DC |  | Mạch đã hàn linh kiện cho từng khối chức năng
Đề tài 14 |  | Công việc 6.2: Lắp mạch thử nghiệm cho khối chuyển đổi DC-AC
Đề tài 14 |  | Công việc 6.3: Lắp mạch thử nghiệm cho khối bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt,..
Đề tài 14 |  | Công việc 6.4: Lắp mạch thử nghiệm cho khối giao tiếp, truyền thông, IoT
Đề tài 14 |  | Công việc 6.5: Lắp mạch thử nghiệm cho khối hiển thị
Đề tài 14 |  | Công việc 6.6: Lắp mạch thử nghiệm cho khối điều khiển trung tâm
Đề tài 14 |  | Công việc 6.7: Lắp ráp thử nghiệm điều khiển Gate Driver DC-DC, DC-AC
Đề tài 14 |  | Công việc 6.8: Lắp ráp thử nghiệm khối hòa lưới
Đề tài 14 | 7 | Nội dung 7: Thiết kế Triển khai lập trình firmware cho inverter nối lưới |  |  | 30/11/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 7.1: Lập trình điều khiển cho khối buck+boost DC-DC |  | thuật toán & Firmware
Đề tài 14 |  | Công việc 7.2: Lập trình điều khiển cho khối chuyển đổi DC-DC , DC-AC
Đề tài 14 |  | Công việc 7.3: Lập trình điều khiển cho khối bảo vệ
Đề tài 14 |  | Công việc 7.4: Lập trình điều khiển cho khối giao tiếp, truyền thông, IoT
Đề tài 14 |  | Công việc 7.5: Lập trình điều khiển cho khối hiển thị
Đề tài 14 |  | Công việc 7.6: Lập trình điều khiển cho khối điều khiển trung tâm
Đề tài 14 | 8 | Nội dung 8: Nghiên cứu, thiết kế cơ khí cho Inverter nối lưới |  | Các bản vẽ cơ khí cho khối tản nhiệt, bộ vỏ, bản vẽ mở khuôn | 15/10/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 8.1: Nghiên cứu thiết kế liên kết các khối
Đề tài 14 |  | Công việc 8.2: Thiết 3D, thiết kế cơ khí bộ vỏ, tản nhiệt, khuôn mẫu
Đề tài 14 | 9 | Nội dung 9: Hợp nhất các khối chức năng tạo thành bộ hoàn chỉnh |  |  | 30/12/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 9.1: Hợp nhất các khối chức năng với nhau chạy thử nghiệm |  | File Ghép Firmware tổng cho hệ thống
Đề tài 14 |  | Công việc 9.2: Căn chỉnh phần cứng, Firmwave
Đề tài 14 | 10 | Nội dung 10: Tích hợp IoT và quản lý năng lượng |  | Thử nghiệm hàm truyền data qua cổng RS485/ CAN | 30/12/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 10.1: Tích hợp IoT và quản lý năng lượng trên hệ sinh thái Ralli Smart
Đề tài 14 | 11 | Nội dung 11: Đánh giá tính năng, chất lượng mẫu T0 |  |  | 30/12/2025
Đề tài 14 |  | Công việc 11.1: Thử nghiệm 1,2,3....n |  | Đánh giá tính năng hoạt động, các chế độ bảo vệ, đánh giá hoạt động trong phòng thí nghiệm
Đề tài 14 |  | Công việc 11.n+1: Xây dựng hồ sơ thiết kế sơ bộ: đánh giá tính năng, chất lượng mẫu sơ bộ
Đề tài 14 | 12 | Nội dung 12: Thử nghiệm – đánh giá chất lượng hoạt động thực tế |  | Đánh giá hoạt động thực tế của thiết bị | 2026
Đề tài 14 |  | Công việc 12.1: Thử nghiệm, đánh giá chất lượng hoạt động thực tế
Đề tài 16 |  | 1/ Tên đề tài 16: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển đọc dữ liệu từ inverter tích hợp chuẩn điều khiển không dây sử dụng trong hệ thống điện NLMT cũng như trong lĩnh vực Smart Home, Smart Farm. 2/ Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Quốc Cường 3/ Thành viên chính: Đỗ Đức Anh (TT CN Số)
Đề tài 16 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ
Đề tài 16 | 1 | Nội dung 1: Xây dựng yêu cầu chung về thiết kế sản phẩm |  | Báo cáo về xu hướng cách kết nối, các bản tin điều khiển, cách điều khiển | 25/11/2024 - 15/01/2025 |  | 1. Đã có 30 mẫu, hoàn thành tích hợp vào hệ thống SmartHome (Đọc thông số tức thời: % pin, trạng thái sạc/xả, Công suất tiêu thụ,...) 2. Bổ sung tính năng mới: 30/06/2025 - hoàn thành phiên bản trên app ver 3 + Theo dõi lịch sử hoạt động của bộ inverter (vẽ biểu đồ các giá trị đo được) Cloud: - Tính toán các thông số điện theo tháng/quý/năm => Đã triển khai App: - Bổ sung giao diện biểu đồ thông số điện => Đang triển khai tích hợp với Cloud + Triển khai cài đặt rule cho thiết bị inverter,... - Cloud: cài đặt Rule => Đã triển khai
Đề tài 16 |  | Công việc 1.1: Xu hướng, yêu cầu chung về tính năng
Đề tài 16 | 2 | Nội dung 2: Nghiên cứu thiết kế phần cứng cho bộ đọc dữ liệu từ Inverter tích hợp chuẩn điều khiển không dây |  | Báo cáo thiết kế phần cứng của bộ đọc thông số: Thiết kế phần cứng, Báo cáo đánh giá phần cứng | 02/01/2025 - 01/06/2025
Đề tài 16 |  | Công việc 2.1: Lựa chọn linh kiện
Đề tài 16 |  | Công việc 2.2: Thiết kế sơ đồ nguyên lý
Đề tài 16 |  | Công việc 2.3: Thiết kế PCB nguồn cấp cho bộ đọc dữ liệu
Đề tài 16 |  | Công việc 2.4: Thiết kế PCB mạch điều khiển: tích hợp mô đun 3G/4G, antenna, các ngoại vi khác: RS485, LAN,…
Đề tài 16 |  | Công việc 2.5: Tích hợp, thử nghiệm và đánh giá thông số kỹ thuật của bộ đọc thông số
Đề tài 16 | 3 | Nội dung 3: Nghiên cứu thiết kế phần mềm cho bộ đọc dữ liệu từ Inverter tích hợp |  | Báo cáo phần mềm của bộ đọc thông số điện áp mái: Mã nguồn phần mềm, Báo cáo đánh giá phần mềm | 02/01/2025 - 01/08/2025
Đề tài 16 |  | chuẩn điều khiển không dây |  | 1 - Chương trình phần mềm đọc dữ liệu của bộ nhập khẩu
Đề tài 16 |  | Công việc 3.1: Cài đặt các môi trường lập trình trên PC |  | 2 - Chương trình phần mềm đọc dữ liệu bộ tự thiết kế
Đề tài 16 |  | Công việc 3.2: Lập trình kết nối với bộ Inverter, đọc thông số từ bộ Inverter
Đề tài 16 |  | Công việc 3.3: Lập trình kết nối với module 3G/4G, Wifi, RS485,…
Đề tài 16 |  | Công việc 3.4: Lập trình kết nối với sever: gửi thông số cho Sever
Đề tài 16 |  | Công việc 3.5: Thử nghiệm, đánh giá phần mềm
Đề tài 16 | 4 | Nội dung 4: Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá bộ đọc dữ liệu từ Inverter tích hợp chuẩn điều khiển không dây |  | Quy trình sản xuất, Tài liệu (TSKT, test case) đánh giá chất lượng | 15/08/2025 - 30/09/2025
Đề tài 16 |  | Công việc 4.1: Đánh giá thiết bị bộ đọc thông số điện áp mái
Đề tài 16 |  | Công việc 4.2: Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất và chế tạo thử nghiệm sản phẩm mẫu
Đề tài 16 |  | Công việc 4.3: Sản xuất sản phẩm quy mô công nghiệp
Đề tài 06 |  | 1/ Tên đề tài 06: Nghiên cứu công nghệ xử lý bề mặt chịu muối biển cho các bộ phận/ thiết bị của hệ thống đèn NLMT và hệ ĐMT mái nhà sử dụng khu vực ven biển, hải đảo 2/ Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trịnh Xuân Anh 3/ Thành viên chính: Nguyễn Lương Ngọc (TTR&DCS); Kim Tuấn Anh (TTR&DCS)
Đề tài 06 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ dự kiến
Đề tài 06 | 1 | Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá xu hướng công nghệ driver và tiêu chuẩn driver hiệu suất cao, chất lượng cao trên thế giớitrang thiết bị thử nghiệm mà Công ty đã đầu tư theo các tiêu chí xây dựng trong nội dung nghiên trong dự án 10 & 17 |  |  | 28/02/2025 |  | LIÊN HỆ CHUYÊN GIA KHÔNG PHẢN HỒI -> Đã thử nghiệm sơn đợt 1: Không đạt yêu cầu => Đã nhận được mẫu sơn đợt 2: Dự kiến chế tạo mẫu trong tuần tới và đánh giá
Đề tài 06 | 1.1 | Đánh giá các điều kiện của môi trường muối biển, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của các sản phẩm đèn LED và và hệ thống điện mặt trời khi dùng trong môi trường biển. |  | -Báo cáo nghiên cứu tổng quan về các công nghệ chống ăn mòn muối biển cho vật liệu. | 01/11/2024, 28/2/2025 | 30/5/2025
Đề tài 06 |  |  |  | - Báo cáo các điều kiện môi trường và yếu tố ảnh hưởng tới độ bền của vật liệu khi dùng trong môi trường biển
Đề tài 06 | 1.2 | Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế liên quan đến khả năng chống ăn mòn muối biển cho thiết bị điện, đặc biệt là tiêu chuẩn ASTM B117 và các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế khác có liên quan. |  | Tiêu chí kỹ thuật thử nghiêm chống ăn mòn muối cho từng công nghệ xử lý với vật liệu tương ứng | 01/11/2024, 30/3/2025 | 15/6/2025
Đề tài 06 |  |  |  | - Hợp kim nhôm AL6063
Đề tài 06 |  |  |  | - Vật liệu thép
Đề tài 06 |  |  |  | - Vật liệu nhôm đúc ADC12
Đề tài 06 | 1.3 | Đề xuất công nghệ chống ăn mòn phù hợp các yêu cầu kỹ thuật và tối ưu về chi phí (không làm thay đổi tính năng, chất lượng của thiết bị |  | 'Báo cáo kết quả nghiên cứu giải pháp chống ăn mòn muối biển cho vật liệu thép và nhôm sử dụng các loại sơn giầu kẽm, ADC12 | 01/11/2024, 30/3/2025 | 30/6/2025
Đề tài 06 |  |  |  | Báo cáo kết quả nghiên cứu công nghệ anot để chống ăn mòn muối biển cho vật liệu hợp kim nhôm AL6063
Đề tài 06 | 2 | Nội dung 2: Kiểm tra đánh giá khả năng chống ăn mòn tại PTN, thử nghiệm sản phẩm / Hệ thống trong thực tế, từ đó xây dựng quy trình tối ưu cho sản xuất công nghiệp và tiêu chí đánh giá chất lượng. |  |  | 28/02/2025
Đề tài 06 | 2.1 | Thử nghiệm phun muối: Áp dụng thử nghiệm phun muối theo tiêu chuẩn ASTM B117 hoặc tiêu chuẩn tương đương (nhiệt độ cao/ độ ẩm cao) để đánh giá khả năng chống ăn mòn |  | - Báo cáo tiêu chuẩn/ điều kiện thử nghiệm áp dụng và kết quả về khả năng chống ăn mòn muối cho: Hợp kim nhôm AL6063; Hợp kim ADC12. Chứng chỉ công nhận của bên thứ 3. | 30/03/2025, 30/09/2025 | 30/9/2025
Đề tài 06 |  |  |  | - Báo cáo đánh giá chất lượng khi sử dụng trong môi trường thực tế
Đề tài 06 | 2.2 | Kiểm tra độ bền cơ học và tính chịu nhiệt: Đánh giá độ bền cơ học và khả năng chịu nhiệt của các lớp phủ và thử nghiệm trong thực tế sử dụng |  |  | 30/03/2025, 30/09/2025 | 30/9/2025
Đề tài 06 | 2.3 | Công việc 2.3: Tối ưu hóa các thông số kỹ thuật & xây dựng quy trình công nghệ tối ưu khi sản xuất quy mô công nghiệp |  | Quy trình công nghệ xử lý chống ăn mòn muối cho quy mô sản xuất công nghiệp | 01/11/2024, 30/3/2025 | 15/12/2025
Đề tài 06 | 2.4 | Công việc 2.4: Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng: Thiết lập các tiêu chí kiểm tra trong từng bước của quy trình để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của sản phẩm đầu ra. |  | Quy trình kiểm soát chất lượng | 30/9/2025, 15/12/2025 | 15/12/2025
Đề tài 06 | 2.5 | Công việc 2.5: Tổng kết đề tài |  | Báo cáo tổng kết và đề xuất | 30/9/2025, 15/12/2025 | 15/12/2025
Đề tài 17 |  | 1/ Tên đề tài 17: Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy trình thử nghiệm đánh giá chất lượng các phần tử (tấm pin PV, pin lưu trữ, inverter/ biến tần) và toàn hệ thống điện NLMT 2/ Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Anh Tú 3/ Thành viên chính: Kim Tuấn Anh (TTR&DCS)
Đề tài 17 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ dự kiến
Đề tài 17 | 1 | Nội dung 1: Tổng hợp các tiêu chuẩn cơ sở/phương pháp thử nghiệm đang sử dụng trong Công ty, các tiêu chuẩn TCVN/IEC có liên quan đến việc thử nghiệm/đánh giá các phần tử và cả hệ thống điện NLMT
Đề tài 17 | 1.1 | Công việc 1.1: Tổng hợp các quy định, tiêu chuẩn và phương pháp thử đang được áp dụng trong Công ty cho các phần tử và cả hệ thống điện NLMT |  | Danh mục các TCCS/quy trình thử nghiệm tại Công ty | 01/11/2024, 31/12/2024 | Đã báo cáo | Đã báo cáo
Đề tài 17 | 1.2 | Công việc 1.2: Tổng hợp các quy định, quy chuẩn các yêu cầu nhà nước liên quan đến dãn nhãn, sản xuất kinh doanh, lưu hành thiết bị, hệ thống điện mặt trời và các yêu cầu liên quan đến lắp đặt điện mái nhà |  | Danh mục các quy định, quy chuẩn các yêu cầu nhà nước liên quan đến dãn nhãn, sản xuất kinh doanh, lưu hành thiết bị, hệ thống điện mặt trời và các yêu cầu liên quan đến lắp đặt điện mái nhà |  | Đã báo cáo | Đã báo cáo
Đề tài 17 | 1.3 | Công việc 1.3: Thu thập các tiêu chuẩn TCVN/IEC có liên quan đến việc thử nghiệm/đánh giá các phần tử và cả hệ thống điện NLMT |  | Danh mục các tiêu chuẩn áp dụng | 01/11/2024, 31/03/2025 | Đã báo cáo | Đã báo cáo
Đề tài 17 |  |  |  | Các tiêu chuẩn chưa có, cần tham khảo đã được mua
Đề tài 17 | 2 | Nội dung 2: Xây dựng bộ tiêu chí thử nghiệm, tiêu chuẩn cơ sở đánh giá phần tử tấm thu năng lượng mặt trời PV, Pin lưu trữ năng lượng, Inverter đến 7.5kW và cả hệ thống |  |  | 31/03/2025
Đề tài 17 | 2.1 | Công việc 2.1: Nghiên cứu và thử nghiệm tiến hành đánh giá theo các tiêu chuẩn TCVN/IEC thu thập được (Công việc 1.2) |  | Báo cáo đánh giá xác nhận phương pháp thử | 01/04/2025, 15/05/2025 | 30/6/2025 | Đang triển khai xây dựng đánh giá xác nhận của các phương pháp thử
Đề tài 17 |  |  |  | - Điều kiện thiết bị
Đề tài 17 |  |  |  | - Điều kiện môi trường
Đề tài 17 |  |  |  | - Đào tạo hướng dẫn thử nghiệm viên
Đề tài 17 |  |  |  | - Xây dựng quy trình
Đề tài 17 | 2.2 | Công việc 2.2: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; bộ tiêu chí thử nghiệm, quy trình thử nghiệm về tính năng, an toàn, tuổi thọ & độ tin cậy các thành phần và hệ thống điện NLMT |  | Bộ tiêu chuẩn được ban hành | 31/12/2024, 15/09/2025 | 15/9/2025
Đề tài 17 |  |  |  | - Phạm vi áp dụng
Đề tài 17 |  |  |  | - Quy định kỹ thuật cho sản phẩm
Đề tài 17 |  |  |  | - Phương pháp thử nghiệm
Đề tài 12 |  | 1/ Tên đề tài 12: Nghiên cứu, xây dựng quy trình thiết kế hệ thống điện NLMT mái nhà sử dụng cho dân dụng, công nghiệp (Sử dụng phần mềm tính toán kết hợp các phần mềm mô phỏng như: PVsyst & Sketchup) 2/ Chủ nhiệm đề tài: Ngô Văn Thưởng (TTR&DCS) 3/ Thành viên chính: GS.TS Dương Ngọc Huyền |  |  |  |  | - Đã thảo luận 01 buổi cùng tư vấn bên ngoài- Anh Dũng (chuyên gia về Phát triển ĐMT công nghiệp)- EVNPECC1) thống nhất: + Hỗ trợ các nhiệm vụ cụ thể để RĐ có thể chủ động phát triển đc mảng ĐMT công nghiệp; từ thiết kể; chứng chỉ (kỹ sư- và chỉ huy trưởng); thi công; xin cấp phép sở XD; và cấp phép PCCC; nghiệm thu công trình + Đang triển khai hồ sơ Ký hợp đồng chuyên gia tư vấn
Đề tài 12 | STT | Các nội dung, công việc |  | Kết quả | Tiến độ
Đề tài 12 | 1 | Nội dung 1: Khảo sát công trình
Đề tài 12 |  | Công việc 1.1 Khảo sát công trình: Vị trí địa lý, điều kiện lắp đặt, tải tiêu thụ, định mức tiêu thụ.... |  | Form khảo sát công trình | 30/12/2024 | 20/5/2025
Đề tài 12 | 2 | Nội dung 2: Lên phương án thiết kế & mô phỏng 3D
Đề tài 12 |  | Công việc 2.1 Tính toán lựa chọn Solar, biến tần, battery |  | File tính toán lựa chọn thiết bị | 2025-10-01 | 30/5/2025
Đề tài 12 |  | Công việc 2.2 Thiết kế phương án lắp đặt Solar lên mái 2D, 3D |  | File thiết kế 2D, 3D | 20/2/2025 | 2025-10-06
Đề tài 12 |  | Công việc 2.3 Mô phỏng hệ thống |  | File kết quả mô phỏng Pvsyst cho hệ thống | 28/2/2025 | 20/6/2025
Đề tài 12 | 3 | Nội dung 3: Chốt phương án kỹ thuật & báo giá sơ bộ |  | Bom vật tư thiết bị (Mẫu)
Đề tài 12 |  | Công việc 3.1 Lên BOM list vật tư & giá cho hệ thống |  | File BOM và giá cho dự án | 25/3/2025 | 30/7/2025
Đề tài 12 |  | Công việc 3.2 Làm file thuyết minh dự án |  | File thuyết minh dự án | 31/3/2025 | 30/8
Đề tài 15 |  | 1/ Tên đề tài 15: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ nghịch lưu (inverter) nối lưới (DC-AC), tích hợp IoT & hệ thống/thiết bị quản lý năng lượng thông minh, công suất 2-7kWp, sử dụng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà” thuộc Đề án khoa học công nghệ. 2/ Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Dương Ngọc Huyền 3/ Thành viên chính: Nhóm chuyên gia ĐH Công nghiệp HCM
Đề tài 15 | STT | Các nội dung, công việc | Phân công nhân sự | Kết quả | Tiến độ đã đăng ký | Tiến độ điều chỉnh
Đề tài 15 | 1 | Tính toán thiết kế, mô phỏng bộ biến đổi (inverter) |  | Báo cáo mô phỏng | 30/03 |  | Đã hoàn thành
Đề tài 15 | 2 | Thiết kế và chế tạo phần cứng bộ nghịch lưu hòa lưới bám tải 5kW |  | Báo cáo thiết kế | 30/06 |  | - Tiến độ thử nghiệm: Hiện đã thử nghiệm hòa lưới trực tiếp điện áp 240V đến 1kW - Triển khai trao đổi các thông tin đề nghị trường đào tạo thêm cho anh, em bộ môn NLMT - Đề nghị chia sẻ một số nội dung, liên quan đến kết quả mô phỏng và chạy thử mạch mẫu
Đề tài 15 | 3 | Thiết kế chương trình Firmware điều khiển |  | Báo cáo thiết kế (trước 30/9/2025 Có 02 thiết bị chạy demo – Gửi Rạng Đông 01 thiết bị phục vụ đánh giá sơ bộ và trưng bày) | 30/09
Đề tài 15 | 4 | Thiết kế hệ thống IoT giám sát (Có khả năng kết nối với nền tảng Ralismart của Rạng Đông) |  | Báo cáo đánh giá | 30/12
Đề tài 15 | 5 | Thử nghiệm, đo kiểm và vận hành, thiết bị hoàn chỉnh |  | Báo cáo đánh giá | 30/12
Đề tài 15 | 6 | Nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển và mở rộng. Đào tạo cho kỹ sư Rạng Đông. (28/2/2026 Hoàn thành các báo cáo, tài liệu, thực hiện chuyển giao và đào tạo) |  | Hoồ sơ chuyển giao và đào tạo | 28/02/2026

## Giai đoạn 1
STT | ĐỀ TÀI | CHỦ TRÌ | KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯƠC DỰ KIẾN | Thời gian hoàn thành | Tiến độ triển khai đến 24/5
1 | Nghiên cứu tổng quan về công nghệ đèn chiếu sáng LED-NLMT và hệ thống NLMT mái nhà trong và ngoài nước | GS.TS Dương Ngọc Huyền | 02 bài báo và được đăng tạp chí KHCN Việt Nam | 30/09/2025 | - Bài của thầy Huyền đã gửi cho TC KH và CN của ĐHCN đã đặt hàng. - Bài thầy Miên dự kiến hoàn thiện và gửi TC KHCN của Bộ KHCN trong tháng 6
PGS.TS Vũ Doãn Miên
5 | Nghiên cứu, phát triển ứng dụng Smart Micro Grid cho hệ thống đèn NLMT thông minh chiếu sáng đường phố, ứng dụng cho chương trình nông thôn mới & trong hệ thống Smart City | GS.TS Dương Ngọc Huyền | Chuẩn bị vật tư và lắp đặt mô hình thực tế để thử nghiệm | 30/6/2025 | Chưa triển khai
11 | Đầu tư thiết bị đánh giá chất lượng thành phần Pin lưu điện, tấm pin năng lượng mặt trời, inverter và hệ thống đèn NLMT và điện mặt trời | Kim Tuấn Anh | 1- Đưa thiết bị vào vận hành và nghiệm thu | 30/6/2025 | - Thiết thị thử inverter lắp đặt nghiệm - Thiết bị thử nghiệm pin: Dự kiến tuần tới về
|  | (Chủ nhiệm BM NCPT SP NNCNC - TTRDCS) | 2- Mở rộng các phép thử được công nhận của PTN VILAS 126 (26 phép thử về lĩnh vực NLMT) | 30/09/2025 | Đang nghiên cứu các phép thử
2 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các bộ điều khiển nạp xả kết nối IoT hiệu suất cao, chất lượng cao sử dụng thuật toán MPPT và nguyên lý Buck-Boost đồng bộ, có khả năng điều khiển công suất cho đèn LED NLMT thông minh, công suất sạc từ 30W-300W, ứng dụng trong hệ thống Smart City | TS Trần Văn Thịnh | - Tối ưu hóa phần cứng và phần mềm | 30/5/2025 | Chưa triển khai (Chưa xong hồ sơ của CSD12)
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đặt hàng, sản xuất thương mại cho lô sản phẩm đèn cụ thể
|  |  | - Đánh giá chất lượng sản phẩm, độ tin cậy tại 2000h | 30/06/2025
- Đánh giá hiệu quả sử dụng trong thực tế
3 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các bộ điều khiển nạp xả HYBRID (điện lưới và điện NLMT) kết nối IoT, hiệu suất cao, chất lượng cao sử dụng thuật toán MPPT và nguyên lý Buck-Boost đồng bộ, có khả năng điều khiển công suất cho đèn LED NLMT thông minh, công suất sạc từ 30W-300W, ứng dụng trong hệ thống Smart City. | TS Trần Văn Thịnh | Sản xuất lô nhỏ 40pcs ; Báo cáo đánh giá kỹ thuật | 30/6/2025 | Chưa triển khai (Chưa xong hồ sơ của CSD12)
Tối ưu hóa phần cứng và phần mềm
|  |  | - Đánh giá chất lượng sản phẩm, độ tin cậy tại 2000h | 30/09/2025
- Đánh giá hiệu quả sử dụng trong thực tế
|  |  | - Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đặt hàng, sản xuất thương mại cho lô sản phẩm đèn cụ thể | 30/12/2025
4 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ Pin lưu trữ đa năng có khả năng quản lý nạp xả năng lượng (BMS) thông minh ( đến 1000Wh), ứng dụng cho đèn NLMT công suất đến 150W và xây dựng quy trình kiểm định chất lượng | ThS. Nguyễn Văn Hiệu | Đặt vật tư và sản xuất lô nhỏ 200pcs | 30/7/2025 => 30/5 | Chưa triển khai (Kết hợp đặt hàng lô nhỏ cho bài thi STKTHN)
*** | Đề tài 2+3+4 |  | Lựa chọn key để đăng ký SHTT (Thuật toán) | 30/12/2025 | ---
8 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển trung tâm (Gateway) sử dụng NLMT hoạt động động lập | PGS.TS Nguyễn Quốc Cường | -Tối ưu hóa phần cứng và phần mềm | 30/9/2025 | Tính năng AI tự động điều chỉnh chế độ chiếu sáng theo vùng, thời tiết: hoàn thiện version trên DEV; đang đánh giá release hệ thống.
9 | Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm trung tâm phục vụ quản lý, giám sát và điều khiển hệ thống chiếu sáng xanh – thông minh sử dụng NLMT tích hợp IoT | PGS.TS Nguyễn Quốc Cường | -Bổ sung tính năng AI cho hệ thống: Tự động điều chỉnh kịch bản, cảnh báo hỏng hóc, bảo trì , thay thế…
7 | Nghiên cứu, thiết kế các loại đèn LED chiếu pha, đèn LED chiếu sáng đường, đèn LED chuyên dụng (sân vườn, tàu cá, trong nhà) sử dụng NLMT tích hợp IoT, hiệu suất cao, công suất đến 150W, và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất. | ThS. Ngô Văn Thưởng | Hoàn thành thiết kế, sẵn sàng đặt hàng đèn CSD12 80/100/120/150W | 30/5/2025 | Chưa hoàn thiện hồ sơ cho loại 80/100/120W (dự kiến 31/5) => Loại 150W: ???
|  | (Chủ nhiệm bộ môn NCPT SPCS NLMTT - TTR&DCS) | Triển khai phương án Pin lắp rời, ngang cột thuận tiện bảo dưỡng cho các dòng đèn chất lượng cao và CTDA (Sẵn sàng đặt hàng) | 30/6/2025 | Đang triển khai vào dòng sản phẩm CSD12
|  |  | Thiết kế bổ sung đèn CSD12 loại công suất 200-250W | 30/6/2025 | - Hoàn thiện thiết kế xong vỏ CSD12 150W (AC) => Có thể dùng cho loại đèn NLMT 200-250W
|  |  | Thiết kế kiểu dáng đèn đường NLMT mới, giá thành tốt hơn, (lens dung được cả LED 2825/5050) | 30/5/2025 | Kiểu dáng đèn CSD NLM mới: Đang triển khai dựng thiết kế => Dự kiến 15/6 có vài kiểu dáng để khảo sát thị trường
|  |  | Hồ sơ dự thi STKT HN lần thứ 2 | 30/6/2025 | Báo cáo tiến độ chi tiết kèm theo
|  |  | Bổ sung SP đèn NLMT vào danh mục sản phẩm đạt DN KHCN | 30/12/2025 | ---